**ПЛАН («дорожная карта»)**

**по организации применения профессиональных стандартов на период до 2020 года**

**МАОУ-лицея № 13 п. Краснообска**

**Список профессиональных стандартов педагогических работников, подлежащих применению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.001 | Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н (ред. От05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550 | С 01.01.2017 |
| 01.002 | Приказ Минтруда от 24.07.2015 № 514 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования)»  Зарегистрировано в Минюсте России 24.09. 2015 № 38 575 | С 01.01. 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Этап | | Сроки | Ожидаемые результаты | | | Ответственный |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | | |
| 1. | Издание приказа о внедрении профессиональных стандартов в лицее | Подготовительный | | Февраль -март  2018 | Приказ о внедрении профессиональных стандартов в лицее | | | Директор лицея Лылова Н.Д. |
| 2. | Издание приказа о создании рабочей группы по разработке и реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов | Подготовительный | | Февраль - март  2018 | Приказ о создании рабочей группы по разработке и реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов | | | Директор лицея Лылова Н.Д. |
| 3. | Утверждение Плана по организации применения профессиональных стандартов | Подготовительный | | Февраль -март  2018 | План по организации применения профессиональных стандартов | | | Директор лицея Лылова Н.Д. |
| 4 | Внесение изменений в план аттестации педагогов в связи с выявленными профессиональными дефицитами | Основной | | Апрель 2018-июнь 2019 | План аттестации педагогов с внесенными изменениями | | | Директор лицея Лылова Н.Д. |
| 5 | Внесение изменений в локальные акты лицея в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | Итоговый | | Июль-декабрь 2019 | Локальные акты лицея с внесенными изменениями | | | Директор лицея Лылова Н.Д., педагогический совет |
| 6 | Внесение изменений в Программу развития лицея | Итоговый | | Июль-декабрь 2019 | Программа развития лицея с внесенными изменениями | | | Ответственный за Программу развития, педагогический совет |
| 1. **Организационное обеспечение** | | | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы Плана по организации применения профессиональных стандартов | | Подготовительный | Март  2018 | Рабочая группа создана | Директор лицея Лылова Н.Д. | | |
| 2. | Проведение в рамках работы методических кафедр процедуры самооценки профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | | Основной | Апрель 2018-июнь 2019 | Установлен уровень соответствия компетенции педагогов содержанию трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом | Заведующие кафедрами, педагоги лицея | | |
| 3. | Выявление профессиональных дефицитов педагогов для определения потребности в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и/или переподготовка) | | Основной | Апрель 2018-июнь 2019 | Проведен анализ профессионального уровня педагогов администрацией лицея, сформулированы предложения по его повышению | Администрация лицея | | |
| 4. | Организация деятельности методических кафедр по внедрению профессионального стандарта. Составление индивидуальных планов профессионального развития  ( ИППР) с учетом выявленных профессиональных дефицитов | | Основной | Апрель 2018-июнь 2019 | Проведен анализ профессиональных дефицитов педагогов на методических кафедрах и педагогических советах, определены возможности их преодоления | Заведующие кафедрами лицея | | |
| 5. | Корректировка плана по организации применения профессиональных стандартов | | Итоговый | Июль-декабрь 2019 | Скорректированы:  - планы самообразования педагогов;  - индивидуальные образовательные программы повышения квалификации педагогов;  - планы работы методических кафедр, творческих групп;  - план методической работы лицея по формированию компетенций, соответствующих требованиям профессионального стандарта педагога | Администрация лицея, методический совет, заведующие кафедрами лицея | | |
| 6. | Реализация Плана по организации применения профессиональных стандартов и планов ИППР | | Итоговый | Июль-декабрь 2019 | План реализован | Администрация лицея | | |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение** | | | | | | | | |
| 1. | Информирование и ознакомление педагогов лицея с содержанием профессионального стандарта педагога | | Подготовительный этап | Март 2018 | Все учителя лицея ознакомлены с содержанием профессионального стандарта педагога | | Администрация лицея | |
| 2. | Самостоятельное изучение педагогами содержания профессионального стандарта, самоанализ педагогической деятельности | | Основной этап | Апрель - июнь 2019 | Все педагоги лицея провели самоанализ педагогической деятельности в связи с требованиями профессионального стандарта, выявили профессиональные дефициты, определили потребность в дополнительном профессиональном самообразовании | | Педагогический коллектив лицея | |
| 3 | Размещение информации о профессиональном стандарте педагога на стендах и сайте лицея | | Подготовительный этап | Март 2018 | Информационный стенд с материалами профессионального стандарта, обновление материалов раздела «Документы» сайта школы, создание подраздела «Профессиональный стандарт педагога» | | Ответственные за реализацию «дорожной карты», за работу сайта лицея | |
| 4 | Обсуждение содержания профессионального стандарта педагога на заседаниях методических кафедр, педагогических советах и т.д. | |  |  | Протоколы и заседания методических кафедр, методического и педагогического советов | | Администрация лицея, заведующие кафедрами лицея | |
| 1. **Кадровое обеспечение** | | | | | | | | |
| 1. | Профессиональная переподготовка педагогов лицея в соответствии с требованиями профессионального стандарта | | Основной этап | Апрель 2018-июль 2019 | Документы о профессиональной переподготовке | | | Администрация лицея |
| 2. | Курсовая подготовка педагогов лицея с выявленными профессиональными дефицитами | | Основной этап | Апрель 2018-июль 2019 | Свидетельства о прохождении курсов | | | Администрация лицея |
| 3 | Участие педагогов в мероприятиях различного уровня, посвященных переходу ОО на профессиональный стандарт педагога | | Основной этап | Апрель 2018-июль 2019 | Сертификаты участия | | | Администрация лицея |
|  | 1. **Мониторинг, контроль, оценка** | | | | | | | |
| 1. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты» по организации применения профессиональных стандартов | | Подготовительный этап | Апрель-май 2018 | Аналитическая справка по итогам внутреннего аудита | | | Администрация лицея |
| 2. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты» по организации применения профессиональных стандартов | | Основной этап | Июнь 2019 | Аналитическая справка по итогам внутреннего аудита | | | Администрация лицея |
| 3. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты» по организации применения профессиональных стандартов | | Итоговый этап | Декабрь 2019 | Аналитическая справка по итогам внутреннего аудита | | | Администрация лицея |